|  |
| --- |
| Приложение № 2–2  к Порядку |

**Календарный план реализации проекта (программы)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| Создание инициативной группы педагогов и родителей | Январь-март 2024 года | Создана группа активных и мотивированных педагогов и родителей |
| Информационное представление проекта педагогическому и родительскому сообществу | Первая половина 2024 года | Педагогическое и родительское сообщество знает о реализации проекта, целях, задачах, сроках и планируемых результатах |
| Изучение нормативно-правовых актов по созданию родительского клуба | Первая половина 2024 года | Создано Положение о Родительском клубе в Лицее №9 |
| Проведение установочного собрания Родительского клуба, планирование работы на 2 года, определение проблем, требующих решения | Сентябрь 2024 года | Создан родительский клуб, проведено входное анкетирование, написано планирование, определены проблемы, над которыми будем работать |
| Организация встреч клуба (программа клуба предусматривает не менее 4 мероприятий, заседания участников проходят 1 раза в 2 месяца) | Сентябрь 2024- май 2025 | По итогам каждой встречи разработан чек-лист с оптимальным решением проблемы |
| Фестиваль региональных инновационных площадок | Апрель 2025года | Презентация промежуточных результатов проекта |
| Организация работы активных участников с коллективами классов (примерно раз в два месяца) | Сентябрь 2025-май 2026 | Проблемные вопросы обсуждены каждым членом родительского сообщества Лицея №9 |
| Фестиваль региональных инновационных площадок | Апрель 2026 года | Презентация промежуточных результатов проекта |
| Выступления на ГМО, ОМО по теме проекта | В течение года по плану работы ГМО, ОМО | Презентация, выступление с опытом работы |
| Семинары по представлению промежуточных и итоговых результатов проекта | Октябрь 2024,  Апрель 2025,  Октябрь 2026 | Семинар |
| Издание сборника методических рекомендаций | Сентябрь 2026 года | Электронный сборник |
| Публикация инновационного опыта в журнале «Образование Кировской области» | 2025 год,  2026 год | Публикация |
| Подведение итогов работы инициативной группы, анализ позитивных и негативных результатов | Ноябрь 2026 года | Обозначены перспективы деятельности Родительского клуба по завершению инновационного проекта. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_